## 功能点明细表
功能类型 | 序号 | 功能名称 | 数据表 | DET数量 | FTR数量 | 复杂度 | 权重 | 功能点数 | 备注
ILF | 1 | t_valuation_record | t_valuation_record | 7 | 1 | 低 | 6 | 6 | 估值记录表
ILF | 2 | t_transaction_record | t_transaction_record | 7 | 1 | 低 | 6 | 6 | 交易记录表
ILF | 3 | t_cash_delivery_record | t_cash_delivery_record | 4 | 1 | 低 | 6 | 6 | 现金交付记录表
ILF | 4 | t_financial_product_delivery_record | t_financial_product_delivery_record | 5 | 1 | 低 | 6 | 6 | 金融产品交付记录表
EI | 5 | 创建估值记录 | t_valuation_record | 8 | 1 | 低 | 3 | 3 | POST /api/valuation/record
EQ | 6 | 查询估值记录（ID） | t_valuation_record | 7 | 1 | 低 | 3 | 3 | GET /api/valuation/record/{id}
EQ | 7 | 按项目ID查询 | t_valuation_record | 7 | 1 | 低 | 3 | 3 | GET /api/valuation/record/project/{projectId}
EQ | 8 | 按项目代码查询 | t_valuation_record | 7 | 1 | 低 | 3 | 3 | GET /api/valuation/record/code/{projectCode}
EI | 9 | 删除估值记录 | t_valuation_record | 1 | 1 | 低 | 3 | 3 | DELETE /api/valuation/record/{id}
EO | 10 | 按项目ID计算估值 | 4表关联 | 1 | 4 | 中 | 4 | 4 | GET /api/valuation/calculate/project/{projectId}
EO | 11 | 按项目代码计算估值 | 4表关联 | 1 | 4 | 中 | 4 | 4 | GET /api/valuation/calculate/code/{projectCode}
EI | 12 | 创建交易记录 | t_transaction_record | 7 | 1 | 低 | 3 | 3 | POST /api/valuation/transaction
EI | 13 | 删除交易记录 | t_transaction_record | 1 | 1 | 低 | 3 | 3 | DELETE /api/valuation/transaction/{id}
EI | 14 | 创建交付记录 | 交付记录表 | 7 | 1 | 低 | 3 | 3 | POST /api/valuation/delivery
EI | 15 | 删除交付记录 | 交付记录表 | 1 | 1 | 低 | 3 | 3 | DELETE /api/valuation/delivery/{id}
合计

## 功能点汇总
分类 | 项目 | 数值
功能点统计 | 数据功能点(ILF) | 24
功能点统计 | 事务功能点(EI) | 12
功能点统计 | 事务功能点(EO) | 8
功能点统计 | 事务功能点(EQ) | 9
功能点统计 | 事务功能点合计 | 29
功能点统计 | 未调整功能点(UFP)
系统特征 | 数据通信 | 2
系统特征 | 分布式处理 | 1
系统特征 | 性能 | 2
系统特征 | 硬件利用率 | 1
系统特征 | 事务率 | 3
系统特征 | 在线数据录入 | 3
系统特征 | 终端用户效率 | 2
系统特征 | 在线更新 | 2
系统特征 | 复杂处理 | 1
系统特征 | 可复用性 | 1
系统特征 | 易于安装 | 2
系统特征 | 易于操作 | 2
系统特征 | 多场地 | 1
系统特征 | 支持变更 | 2
系统特征 | 特征评分合计
计算结果 | TCF调整因子
计算结果 | 调整后功能点(AFP)
计算结果 | 四舍五入
工作量估算 | 基准(小时/FP) | 8
工作量估算 | 总工时(小时)
工作量估算 | 总工时(人天)
工作量估算 | 含缓冲(1.2倍)
工作量估算 | 3人团队(天)
工作量估算 | 5人团队(天)

## 复杂度判定标准
类型 | 复杂度 | 判定条件
数据功能 | 低 | 字段 ≤19 且 记录类型 ≤1 且 引用文件 ≤1
数据功能 | 中 | 字段 20-50 或 记录类型 2-3 或 引用文件 2-3
数据功能 | 高 | 字段 >50 或 记录类型 >3 或 引用文件 >3
事务功能 | 低 | 数据元素 ≤5 且 引用文件 ≤1
事务功能 | 中 | 数据元素 6-19 或 引用文件 2-3
事务功能 | 高 | 数据元素 >19 或 引用文件 >3